# ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 мая 2019 г. № 173-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году

государственной программы Архангельской области 
«Содействие занятости населения Архангельской области, 
улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 466-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 –
2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 466-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2018 году средней.

- Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области:

  - продолжить реализацию мероприятий государственной программы 
в 2019 году;

  - ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, обеспечить регулярный опрос граждан предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости) в целях изучения потребности граждан в содействии в поиске подходящей работы, а также в организации переобучения или повышении квалификации;

  - до 1 июня 2019 года подготовить проект постановления Правительства Архангельской области об утверждении порядка расходования средств по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости, в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»;

  - до 4 июня 2019 года провести вебинар с государственными учреждениями занятости населения Архангельской области по вопросам организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
с привлечением средств областного бюджета на оплату труда;

  - до 30 августа 2019 года представить на заседании координационного совета содействия занятости населения на территории Архангельской области информацию о реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста;

  - до 31 октября 2019 года провести с государственными учреждениями занятости населения Архангельской области вебинар по актуальным вопросам реализации мероприятий в сфере занятости, содействия трудоустройству инвалидов, совершенствования контрольно-надзорной деятельности;

  - до 1 декабря 2019 года представить на заседании межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации 
и содействию трудоустройству молодежи Архангельской области с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области информацию о проведении органами службы занятости профориентационных мероприятий в рамках акции «Профессию выбираю нужную Поморскому краю»;

  - в 2019 году провести разъяснительную работу по присоединению организаций и предприятий к концепции «Нулевого травматизма», предусматривающей качественно новый подход к организации работы по профилактике травматизма, объединяющий три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства, необходимости использования ее принципов в обеспечении функционирования системы управления охраной труда в организациях 
и направления средств страховых взносов по обязательному социальному страхованию на финансовое обеспечение предупредительных мер по снижению производственного травматизма.

- Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области совместно с Управлением по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области в 2019 году организовать проведение видеоконференции с Представительством Министерства внутренних дел Российской Федерации в Республике Молдова (город Кишинев) по вопросам участия соотечественников, проживающих 
в Республике Молдова, в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

- Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области принимать участие в организации проведения рабочих встреч, круглых столов с работодателями 
в целях организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, а также в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Архангельской области от 8 мая 2019 г. № 173-рп |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

о реализации в 2018 году государственной программы

Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда 
(2014 – 2024 годы)»

- Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 
2013 года № 466-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)»

- Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

услуги по информированию о положении на рынке труда 
в Архангельской области получили 66 640 человек, организовано 
511 ярмарок вакансий и свободных рабочих мест (2017 год – 63 736 человек и 518 ярмарок соответственно);

трудоустроен 21 401 человек, в том числе направлены на временную занятость в рамках мероприятий активной политики занятости 
4878 человек (2017 год – 22 737 и 6640 человек соответственно);

получили государственные услуги по самозанятости 676 человек, в том числе финансовую поддержку при открытии собственного дела –
59 безработных граждан, перешли на самозанятость 96 человек (2017 год – 767, 53 и 68 человек соответственно);

получили государственные услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда 
30 550 человек (2017 год – 32 246 человек);

направлены на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования 2482 безработных гражданина, 89 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 66 незанятых пенсионеров, которые стремятся возобновить трудовую деятельность (2017 год – 2611 безработных граждан, 81 женщина, 43 пенсионера соответственно);

оказано содействие в переезде или переселении в другую местность для трудоустройства 78 безработным гражданам, переехали (переселились) 
в другую местность для трудоустройства 76 человек (2017 год – 
108 человек);

создано 41 рабочее место для трудоустройства молодежи, 35 рабочих 
мест – для многодетных родителей и родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов (2017 год – 23 рабочих места и 28 рабочих мест соответственно);

получателями социальных выплат стали 8075 безработных граждан 
(в среднемесячном исчислении); стипендию в период профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 2462 человека; среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных досрочно, составила 80 человек (2017 год – 8263 человека, 
2598 человек и 131 человек соответственно). Стабильная ситуация на рынке труда, сокращение масштабов высвобождения по сравнению с показателями 2018 года позволили снизить численность получателей пособия. Снижение численности лиц предпенсионного возраста и высвобожденных граждан, обратившихся в органы службы занятости в поиске работы, сократили количество претендентов на получение досрочной пенсии.

- Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрены финансовые средства в размере 759 344,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 355 304,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 404 039,4 тыс. рублей.

Израсходовано в 2018 году 751 472,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 354 782,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 396 690,1 тыс. рублей.

Не израсходовано 7871,8 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 522,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 7349,3 тыс. рублей.

Остаток средств областного бюджета составил 7349,3 тыс. рублей, 
в том числе на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения – 4120,3 тыс. рублей, на содержание и обеспечение 
деятельности министерства труда, занятости и социального развития 



Архангельской области (далее – министерство) и государственных учреждений занятости населения Архангельской области (далее – центров занятости населения) – 3229,0 тыс. рублей.

Остаток средств федерального бюджета составил 522,5 тыс. рублей, или 0,15 процента от выделенных средств.

Средства на мероприятия активной политики занятости израсходованы не в полном объеме по следующим причинам:

уменьшение периода участия граждан в мероприятиях по временной занятости;

представление гражданами, направленными на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, подтверждающих документов на компенсацию расходов на оплату проезда к месту обучения 
и обратно на суммы меньше расчетных;

расторжение государственных контрактов на обучение в связи 
с отчислением граждан до завершения обучения;

снижение расходов по фактически представленным в центры занятости населения документам, подтверждающим произведенные расходы безработных граждан, переехавших и переселившихся в другую 
местность для трудоустройства по направлению центров занятости населения.

Средства на содержание и обеспечение деятельности министерства 
и центров занятости населения израсходованы не в полном объеме в связи 
с экономией в результате проведения организационно-штатных мероприятий, 
а также экономией в результате конкурсных процедур.

- Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 (далее – государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения»), в части реализации мероприятий активной политики занятости и социальной поддержки безработных граждан. Соглашения 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета на мероприятия 
в рамках подпрограммы № 1 не заключались.

Участие муниципальных образований Архангельской области 
в реализации подпрограммы.

Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 1 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

В отчетном периоде не в полном объеме выполнены следующие мероприятия:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, (единица измерения) | Плановое значение показателя выполне-ния меро-приятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников, в том числе организация мероприятий по профилированию безработных граждан | министерство | численность трудоустроенных при содействии центров занятости населения; человек | 24000 | 21401 | снижение численности трудоустроенных на временную занятость и общественные работы (с 6640 человек в 2017 году до 4878 человек в 2018 году), а также территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда | профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по профессиям, востребованным на рынке труда, оказание содействия гражданам в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, расширение контактов с работодателями по вопросам организации временных, общественных работ, а также по привлечению вакансий |
| 1.4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | министерство | численность несовершенно-летних граждан, трудоустроенных на условиях временной занятости в свободное от учебы время; человек | 4290 | 2790 | снижение численности несовершеннолетних граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске работы в 2018 году, до 3327 человек, в том числе за предоставлением государственной услуги по организации временного трудоустройства в свободное от учебы время – до 1809 человек (2017 год – 3527 и 2193 человека соответственно) | информирование несовершеннолетних граждан о возможностях трудоустройства, взаимодействие с работодателями и органами местного самоуправления по вопросам расширения перечня рабочих мест и видов работ и трудоустройства несовершеннолетних |
| 2.4. | Содействие трудоустройству молодежи | министерство | количество созданных или сохраненных рабочих мест для трудоустройства молодежи; единиц | 60 | 41 | ужесточение порядка и условий предоставления субсидий работодателям на выплату компенсации расходов на трудоустройство молодого гражданина, снижение численности молодежи от 16 до 29 лет, признанных безработными, в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 18,4 процента | расширение контактов с работодателями, разъяснительная работа по вопросам организации создания (сохранения) рабочих мест |

Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда 
в Архангельской области (2014 – 2024 годы)»

- Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

обратился за финансовым обеспечением предупредительных мер 
1021 работодатель (2017 год – 1308 работодателей);

получили методическую и практическую помощь по внедрению системы управления профессиональными рисками 3 работодателя (2017 год – 
3 работодателя);

предоставлены субвенции органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные полномочия 
в сфере охраны труда;

организовано и проведено 3 заседания координационного совета Архангельской области по охране труда (2017 год – 3 заседания);

прошли обучение по охране труда и проверке знаний в установленном порядке 11 специалистов министерства (2017 год – 2 специалиста);

проведены: мониторинг обучения по охране труда руководителей 
и специалистов в организациях Архангельской области, 3 круглых стола по вопросам организации работы по охране труда, 1 мероприятие по обмену опытом с органами по труду субъектов Российской Федерации;

издан 1 региональный обзор Архангельской области по охране труда.

- Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрены финансовые средства в размере 165 203,8 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 10 203,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 155 000,0 тыс. рублей.

Израсходовано в 2018 году 209 845,9 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 10 138,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 199 707,6 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 65,5 тыс. рублей. Образование остатка средств областного бюджета, направленных на предоставление средств для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, связано с поступлением возмещения расходов от Фонда социального страхования Российской Федерации по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также с предоставлением работнику отпуска без сохранения заработной платы в декабре.

- Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В отчетном периоде в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ в части реализации мероприятий подпрограммы № 2 Архангельская область участие не принимала.

Участие муниципальных образований Архангельской области 
в реализации подпрограммы.

Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 2 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы выполнены 
в полном объеме и в установленные сроки.

Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов 
(2015 – 2021 годы)»

- Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

размещено 50 вакансий акционерного общества «Производственное объединение «Северный машиностроительный завод» в общероссийской базе вакансий «Работа в России» (2017 год – 100 вакансий),

трудоустроено на постоянную работу 50 человек из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным (далее – субъекты Российской Федерации, не включенные 
в перечень) (в 2017 году – 73 человека).

- Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрены финансовые средства в размере 17 028,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 11 475,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 1303,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники (средства работодателя) – 4250,0 тыс. рублей.

Запланированные средства израсходованы в полном объеме.

В связи с невыполнением условий Соглашения между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Архангельской области 
о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации 
из федерального бюджета на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов (Архангельская область) 
от 15 февраля 2017 года № 150-08-004 по привлечению в 2017 году работников (доля работников, привлеченных работодателями – участниками региональных программ, в общей численности работников, предусмотренных соглашением, – 78 процентов, фактически составила 73 процента) сумма возвращенных средств 
в 2018 году в федеральный бюджет составила 28,8 тыс. рублей. В 2017 году общий объем финансирования составил 27 595,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 23 399,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4195,8 тыс. рублей.

- Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» в части реализации мероприятий по повышению мобильности трудовых ресурсов. В целях привлечения средств федерального бюджета на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов заключено Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Архангельской области 
от 31 января 2018 года № 150-08-2018-001 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в целях софинансирования региональных программ, включающих дополнительные мероприятия, направленные на повышение мобильности трудовых ресурсов 
в субъектах Российской Федерации, включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 года № 696-р,.

Участие муниципальных образований Архангельской области 
в реализации подпрограммы.

Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 5 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы выполнены 
в полном объеме и в установленные сроки.

Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению 
в Архангельскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом (2016 – 2024 годы)»

- Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

состоялось 29 заседаний комиссии по отбору участников подпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению на территорию Архангельской области соотечественников, проживающих за рубежом (2017 год – 32 заседания);

численность участников программы и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область, составила 443 человека 
(2017 год – 1052 человека).

- Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрены финансовые средства в размере 1320,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1188,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 132,0 тыс. рублей.

Израсходовано в 2018 году 1120,0 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 1008,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 112,0 тыс. рублей.

Не израсходовано 200,0 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 180,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 20,0 тыс. рублей.

Средства не израсходованы в связи с тем, что единовременная денежная выплата на потребительские нужды участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область, носит заявительный характер. Право на получение выплаты в 2018 году имел 81 участник подпрограммы. Центрами занятости населения проведена работа по уведомлению участников Государственной программы Российской Федерации о возможности обратиться за получением единовременной денежной выплаты. Обратились с заявлением на выплату 70 человек.

- Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 345, в части реализации мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В целях привлечения средств из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, заключено Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 7 февраля 2018 года № 188-08-2018-016 
о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на поддержку реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной 
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и дополнительное Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Архангельской области 
от 25 сентября 2018 года № 188-08-2018-016/1 о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на поддержку реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,. Все условия в рамках Соглашений выполнены.

Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы.

Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 6 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланирован-ного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Организация оказания медицинской помощи участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область, на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | министерство | численность участников Государственной программы Российской Федерации, получивших медицинскую помощь на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области; человек | 20 | 0 | граждане из числа участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселивших на постоянное место жительства в Архангельскую область, за медицинской помощью не обращались | информирование участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселивших на постоянное место жительства в Архангельскую область, о возможности обращения за медицинской помощью |

Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости 
(2018 – 2024 годы)»

- Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

создано 31 рабочее место для трудоустройства незанятых инвалидов;

заключены договоры на возмещение расходов работодателя по сохранению 40 рабочих мест для инвалидов на спецпредприятиях;

прошли обучение 45 специалистов центров занятости населения по вопросам организации работы с инвалидами, в том числе по организации сопровождаемой занятости;

организована сопровождаемая занятость 3 инвалидам, нуждающимся 
в данном сопровождении, в форме наставничества при адаптации на рабочем месте.

- Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 
3559,2 тыс. рублей, за отчетный период израсходовано 3268,7 тыс. рублей.

Не израсходовано 290,5 тыс. рублей. Остаток средств связан 
с фактически предоставленными работодателями документами на выплату компенсации расходов работодателя по сохранению рабочих мест.

- Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В отчетном периоде в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ участие не принималось.

Участие муниципальных образований Архангельской области 
в реализации подпрограммы.

В отчетном периоде соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании государственной программы с органами местного самоуправления муниципальных образований области не заключались.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

В отчетном периоде не в полном объеме выполнены следующие мероприятия:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланирован-ного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве | министерство | доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников; процентов | 60 | 21 | завершили профессиональное обучение 43 выпускника, имеющих инвалидность, обратились в службу занятости населения 26 человек, трудоустроены 9 человек. Низкая мотивация к поиску работы выпускников из числа инвалидов (58 процентов из числа обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске работы снимаются с учета по причинам неявки или отказа от услуг), невозможность трудоустройства по причине состояния здоровья, желание выпускников продолжить профессиональное обучение | адресная работа с выпускниками, имеющими инвалидность; информирование инвалидов из числа выпускников об услугах службы занятости; стимулирование работодателей путем компенсации затрат на сопровождение инвалидов; привлечение инвалидов к участию в чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» |
| 1.6. | Организация наставничества при адаптации инвалида на рабочем месте | министерство | численность инвалидов, которым организовано наставничество при адаптации на рабочем месте, человек | 4 | 3 | обратились в службу занятости 3 гражданина, признанных нуждающимися в сопровождении (наставничество при адаптации на рабочем месте) с учетом рекомендаций, содержащихся в индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалидов | информирование граждан и работодателей о возможности организации наставничества при адаптации инвалида на рабочем месте |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2018 году государственная программа выполнялась в соответствии 
с ежегодным планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 15 февраля 2018 года № 126-р. Государственная программа и сопровождающие ход ее реализации документы находятся в свободном информационном доступе на официальном сайте Правительства Архангельской области и сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2018 году не выполнено в полном объеме мероприятие по трудоустройству граждан и соответствующий целевой показатель. Численность участников мероприятия по трудоустройству устанавливалась с учетом динамики обращения граждан за содействием в поиске работы в органы службы занятости населения в предыдущие годы и установленных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости населения. Стабильная ситуация на рынке труда, сокращение общей и регистрируемой безработицы, рост уровня занятости в Архангельской области способствовали уменьшению численности незанятых граждан, обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске работы, на 5,7 процента и численности граждан, признанных безработными, на 4,0 процента по сравнению с 2017 годом. Вместе с тем в 2018 году снизилась потребность работодателей в замене выбывших работников, заявленная в службу занятости населения, на 
10,1 процента (с 56,6 тыс. единиц в 2017 году до 50,9 тыс. единиц в 2018 году). Кроме того, на общее снижение численности трудоустроенных граждан повлияло снижение числа трудоустроенных на временную занятость 
и общественные работы, а также территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда. При этом установленные нормативы доступности государственных услуг были соблюдены.

В 2018 году было затруднено выполнение показателя по созданию (сохранению) рабочих мест для трудоустройства молодежи. Факторами, влияющими на выполнение указанных показателей, являются сокращение обращения граждан в возрасте до 30 лет за содействием в поиске работы, 
а также ужесточение порядка и условий предоставления субсидий работодателям на реализацию мероприятия. При этом количество созданных (сохраненных) рабочих мест увеличилось с 23 рабочих мест в 2017 году до 
41 рабочего места в 2018 году.

В целях обеспечения выполнения мероприятий в 2019 году министерством будет продолжена работа:

по расширению контактов с работодателями, проведению разъяснительной и информационной работы по вопросам организации временных, общественных работ, созданию рабочих мест для категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также по вопросам привлечения вакансий;

по соблюдению нормативов доступности оказания государственных услуг в области содействия занятости населения.

Положительное влияние на ход реализации программы в 2018 году оказали следующие факторы:

реализация мероприятий активной политики занятости, в том числе содействие самозанятости безработных граждан, оказание услуг по переезду (переселению) безработных граждан для трудоустройства в другую местность, информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда, организация ярмарок вакансий, психологическая поддержка 
и социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, позволили 
в 2018 году снизить численность безработных на 159 человек и сохранить уровень безработицы на отметке 1,5 процента;

оказание услуг по профессиональной ориентации и организация профессионального обучения, дополнительного профессионального образования граждан, в том числе незанятых пенсионеров и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3 лет, позволили повысить конкурентоспособность граждан на рынке труда, увеличить показатели занятости населения, удовлетворить кадровую потребность работодателей в рабочей силе;

привлечение соотечественников, изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в Архангельскую область, способствует улучшению демографической ситуации и увеличению трудового потенциала области;

реализация мероприятий по содействию занятости инвалидов позволила снизить численность безработных инвалидов в 2018 году 
с 722 до 709 человек, увеличить уровень трудоустройства инвалидов 
с 20,8 процента в 2017 году до 22,3 процента в 2018 году.

В целях обеспечения выполнения мероприятия в 2019 году министерством будет продолжена работа:

по расширению контактов с работодателями, проведению разъяснительной и информационной работы по вопросам организации временных, общественных работ, созданию рабочих мест для категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также по вопросам привлечения вакансий;

по соблюдению нормативов доступности оказания государственных услуг в области содействия занятости населения.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы по итогам 2018 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Перечень достигнутых показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2018 года, приведен 
в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 
к настоящему отчету) проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года 
№ 299-пп, и составила 85,5 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджеты муниципальных образований Архангельской области | внебюджетные источники |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | про-центов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)» |
| 1.1. Информационное обеспечение политики занятости, включая проведение информационных мероприятий и информирование граждан и работодателей, обратившихся в государственные учреждения занятости населения Архангельской области (далее – центры занятости населения) за информацией о положении на рынке труда в Архангельской области, и организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | министерство | 1034,2 | 1033,1 | 99,9 | 0 | 0 | 1034,2 | 1033,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033,1 |
| 1.2. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников, в том числе организация мероприятия по профилированию безработных граждан | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Организация оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | министерство | 3 152,5 | 2 926,1 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 3 152,5 | 2 926,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 926,1 |
| 1.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | министерство | 4 475,4 | 2 862,2 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 4 475,4 | 2 862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 862,2 |
| 1.5. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | министерство | 1 257,2 | 1 257,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 1 257,2 | 1 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 257,0 |
| 1.6. Содействие самозанятости безработных граждан, в том числе оказание финансовой поддержки при открытии собственного дела | министерство | 4735,8 | 4721,0 | 99,7 | 0,0 |  | 4735,8 | 4721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4721,0 |
| 2.1. Мониторинг численности незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве на специально оборудованные (оснащенные) рабочие места | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов | министерство | 1 140,0 | 1 047,7 | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 1 140,0 | 1 047,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 047,7 |
| 2.4. Содействие трудоустройству молодежи | министерство | 602,0 | 318,7 | 52,9 | 0,0 | 0,0 | 602,0 | 318,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,7 |
| 3.1. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, психологической поддержки безработных граждан, в том числе длительно не работавших | министерство | 1 016,8 | 1 016,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 1 016,8 | 1 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 016,0 |
| 3.2. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности; женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | министерство | 37 771,3 | 35 960,5 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 37 771,3 | 35 960,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 35 960,5 |
| 4.1. Выплата пособий по безработице гражданам, зарегистрированным в центрах занятости населения в качестве безработных, в том числе выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением установленного периода его выплаты | министерство | 328 040,0 | 327 851,0 | 99,9 | 328 040,0 | 327 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327 851,0 |
| 4.2. Выплата стипендии гражданам из числа признанных безработными в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения, а также материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения | министерство | 15 284,7 | 15 164,6 | 99,2 | 15 284,7 | 15 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 164,6 |
| 4.3. Возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, назначенные по предложениям центров занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости | министерство | 11 980,0 | 11 766,6 | 98,2 | 11 980,0 | 11 766,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 766,6 |
| 5.1. Формирование банка свободных рабочих мест, в том числе межтерриториального, а также передача данных на информационный портал «Работа в России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. Организация содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центров занятости населения | министерство | 1 224,8 | 1 147,5 | 93,7 | 0,0 | 0,0 | 1 224,8 | 1 147,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 147,5 |
| 6.1. Обеспечение деятельности центров занятости населения, предоставляющих услуги в области содействия занятости населения | министерство | 240 741,8 | 240 225,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 240 741,8 | 240 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 225,0 |
| 6.2. Обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития, а также исполнение функций и полномочий как ответственного исполнителя государственной программы | министерство | 106 887,6 | 104 175,3 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 106 887,6 | 104 175,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 175,3 |
| Итого по подпрограмме |  | 759 344,1 | 751 472,3 | 99,0 | 355 304,7 | 354 782,2 | 404 039,4 | 396 690,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751 472,3 |
| Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» |
| 1.1. Обеспечение финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе для проведения специальной оценки условий труда | министерство | 155 000,0 | 199 707,6 | 128,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 000,0 | 199707,6 | 199707,6 |
| 1.2. Оказание практической и методической помощи работодателям в Архангельской области по внедрению системы управления профессиональными рисками | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Предоставление средств областного бюджета для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органами местного самоуправления | министерство | 10 203,8 | 10 138,3 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 10 203,8 | 10 138,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 138,3 |
| 2.2. Обеспечение организации работы Координационного совета Архангельской области по охране труда | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Проведение обучения по охране труда и проверки знаний специалистов министерства труда, занятости и социального развития в установленном порядке | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий работающих в организациях, расположенных на территории Архангельской области | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. Проведение круглых столов по вопросам организации работы по охране труда, участие в проведении обучения по охране труда руководителей и специалистов | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. Разработка регионального обзора Архангельской области по охране труда, основанного на рекомендациях Международной организации труда | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. Проведение обмена опытом работы с выездом в органы по труду субъектов Российской Федерации | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме |  | 165 203,8 | 209 845,9 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 10 203,8 | 10 138,3 | 0,0 | 0,0 | 155 000,0 | 199 707,6 | 209 845,9 |
| Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2021 годы)» |
| 1.1. Организация информирования граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных, в том числе с использованием информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Отбор инвестиционных проектов и работодателей, планирующих привлечение трудовых ресурсов из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Обеспечение перечисления средств финансовой поддержки работодателям, привлекающим трудовые ресурсы из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных, в соответствии с сертификатом | министерство | 17 028,8 | 17 028,8 | 100,0 | 11 475,0 | 11 475,0 | 1 303,8 | 1 303,8 | 0,0 | 0,0 | 4 250,0 | 4 250,0 | 17 028,8 |
| Итого по подпрограмме |  | 17 028,8 | 17 028,8 | 100,0 | 11 475,0 | 11 475,0 | 1 303,8 | 1 303,8 | 0,0 | 0,0 | 4 250,0 | 4 250,0 | 17 028,8 |
| Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)» |
| 1.1. Отбор участников Государственной программы Российской Федерации для переселения на территорию Архангельской области | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Осуществление единовременной денежной выплаты на потребительские нужды участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область | министерство | 1 320,0 | 1 120,0 | 84,8 | 1 188,0 | 1 008,0 | 132,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 120,0 |
| 2.2. Организация оказания медицинской помощи участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область, на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме |  | 1 320,0 | 1 120,0 | 84,8 | 1 188,0 | 1 008,0 | 132,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 120,0 |
| Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии занятости (2018 – 2024 годы)» |
| 1.1. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на созданные (оснащенные) для них рабочие места |  | 1 650,0 | 1 550,0 | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 1 650,0 | 1 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 550,0 |
| 1.3. Обеспечение возмещения затрат работодателей по оплате труда инвалидов |  | 1 775,2 | 1 634,2 | 92,1 | 0,0 | 0,0 | 1 775,2 | 1 634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 634,2 |
| 1.4. Организация обучения специалистов центров занятости населения особенностям организации работы с инвалидами, в том числе по организации сопровождаемой занятости |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Организация сопровождаемой занятости |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Организация наставничества при адаптации инвалида на рабочем месте |  | 134,0 | 84,50 | 63,1 | 0,0 | 0,0 | 134,0 | 84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,5 |
| Итого по подпрограмме |  | 3 559,2 | 3 268,7 | 91,8 | 0,0 | 0,0 | 3 559,2 | 3 268,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 268,7 |
| Всего по государственной программе |  | 946 455,9 | 982 735,7 | 103,8 | 367 967,7 | 367 265,2 | 419 238,2 | 411 512,9 | 0,0 | 0,0 | 159 250,0 | 203 957,6 | 982 735,7 |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)»

# СВЕДЕНИЯ

# о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда 
(2014 – 2024 годы)» по итогам 2018 года

Ответственный исполнитель – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактически за 2 года, предшествующие отчетному году | плановое на отчетный год | Факти-ческое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)» |
| 1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) | министерство | процентов | 7,00 | 6,40 | 6,90 | 6,30 | 109,52 | 6,90 | по данным обследования рабочей силы Росстата в 2018 году (данные опроса граждан) по сравнению с 2017 годом снизилась численность безработных граждан в Архангельской области с 36,2 тыс. человек до 35,1 тыс. человек (по предварительным данным), что связано в том числе с улучшением ситуации в экономике Архангельской области |
| 2. Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) | министерство | процентов | 1,80 | 1,60 | 1,60 | 1,47 | 108,84 | 1,60 | сокращение по сравнению с 2017 годом численности незанятых граждан, обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске работы, на 5,7 процента и признанных безработными на 3,8 процента, что является результатом стабилизации ситуации на рынке труда, связанной с развитием экономики в Архангельской области, а также снижением численности населения, в том числе сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. Кроме того, с учетом расширения возможности получения информации о вакансиях посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (портал общероссийской базы вакансий «Работа в России», портал министерства, средства массовой информации и т.п.) снижается численность обратившихся в органы службы занятости в поиске работы |
| 3. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | министерство | процентов | 27,20 | 28,20 | 28,00 | 30,10 | 93,02 | 27,00 | увеличение доли проведения специальной оценки условий труда крупными предприятиями |
| 4. Численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область | министерство | человек | 789,00 | 1052,00 | 300,00 | 443,00 | 147,67 | 300,00 | увеличение количества желающих стать участниками Государственной программы |
| 5. Численность работников, привлеченных работодателями из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных | министерство | человек | 40,00 | 73,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |  |
| 7. Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | министерство | процентов | нет данных | 20,80 | 25,00 | 22,30 | 89,20 | 40,00 | по сравнению с другими категориями населения инвалиды менее востребованы на рынке труда в связи с отсутствием мотивации, состоянием здоровья |
| Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)» |
| 8. Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | министерство | процентов | 61,20 | 59,00 | 63,00 | 57,60 | 91,43 | 63,50 | уменьшение численности граждан, трудоустроенных на временную занятость и общественные работы (с 6,6 тыс. человек в 2017 году до 4,9 тыс. человек в 2018 году), территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда (недостаточное количество или отсутствие вакансий в сельских и отдаленных территориях), уменьшение количества заявленных вакансий на 10,1 процента (с 56,6 тыс. единиц до 50,9 тыс. единиц) |
| 11. Удельный вес граждан, прошедших профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование по направлению центров занятости населения | министерство | процентов | 0,40 | 1,20 | 4,90 | 0,90 | 544,44 | 4,90 | численность безработных граждан, прошедших обучение в 2018 году, составила 2420 человек, из них повторно признаны безработными 22 человека. Причина отклонения – обучение граждан профессиям, востребованным на рынке труда |
| 12. Удельный вес численности женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленных на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, в общей численности женщин данной категории, обратившихся в центры занятости населения | министерство | процентов | 93,30 | 89,00 | 90,00 | 98,80 | 109,78 | 90,00 | эффективное взаимодействие с образовательными организациями при подборе вариантов профессионального обучения |
| 13. Удельный вес безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность с целью трудоустройства, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения | министерство | процентов | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 133,33 | 0,30 | увеличение количества граждан, переехавших в другую местность Архангельской области в целях трудоустройства, на фоне уменьшения численности зарегистрированных безработных с 20 тыс. человек 19,2 тыс. человек |
| 14. Доля безработных граждан, получающих пособие по безработице, от общего числа безработных граждан | министерство | процентов | 84,00 | 90,90 | 90,00 | 97,20 | 108,00 | 75,00 | уменьшение доли длительно безработных граждан (не получающих пособие) с 7,8 процента до 7,2 процента |
| 15. Количество заявленных в отчетном периоде вакансий в расчете на одного работника центра занятости населения | министерство | единиц | 153,00 | 158,00 | 145,00 | 144,00 | 99,31 | 150,00 |  |
| 16. Численность трудоустроенных граждан в расчете на одного работника центра занятости населения | министерство | человек | 77,00 | 64,00 | 70,00 | 60,00 | 85,71 | 65,00 | уменьшение общего числа трудоустроенных граждан, в том числе на временную занятость и общественные работы, территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда |
| 17. Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | министерство | процентов | 39,90 | 36,00 | 42,00 | 32,30 | 76,90 | 42,00 | нежелание работодателей нанимать работников, не имеющих опыта работы |
| 19. Доля открывших собственное дело в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | министерство | процентов | 0,60 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 125,00 | 0,50 | увеличение количества безработных, желающих открыть собственное дело |
| 20. Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения | министерство | процентов | 95,70 | 96,00 | 88,00 | 86,10 | 97,84 | 88,00 |  |
| Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» |
| 21. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | министерство | человек | 13,00 | 12,00 | 18,00 | 5,00 | 360,00 | 18,00 | реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда |
| 22. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более | министерство | человек | 546,00 | 461,00 | 640,00 | 458,00 | 139,74 | 620,00 | реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда |
| 23. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на одного пострадавшего | министерство | дней | 49,20 | 60,00 | 44,00 | 59,40 | 74,07 | 44,00 | увеличение доли несчастных случаев с тяжелым исходом |
| 24. Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | министерство | человек | 37,00 | 44,00 | 90,00 | 12,00 | 750,00 | 90,00 | реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда |
| 25. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | министерство | единиц | 21160,00 | 38303,00 | 45000,00 | 56051,00 | 124,56 | 88000,00 | увеличение количества работодателей, проводивших специальную оценку условий труда (с 1 января 2019 года на организации налагаются штрафные санкции за непроведение специальной оценки) |
| 26. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | министерство | процентов | 55,40 | 84,80 | 82,40 | 88,80 | 107,77 | 92,70 | увеличение количества работодателей, проводивших специальную оценку условий труда (с 1 января 2019 года на организации налагаются штрафные санкции за непроведение специальной оценки) |
| 27. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | министерство | единиц | 16048,00 | 28580,00 | 23468,00 | 41301,00 | 175,99 | 28960,00 | реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда |
| 28. Общая численность работников организаций Архангельской области | министерство | человек | 265474,00 | 255949,00 | 260000,00 | 243102,00 | 93,50 | 260000,00 | снижение производственной деятельности в связи с экономической ситуацией в Архангельской области |
| 29. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | министерство | человек | 72150,00 | 72231,00 | 73000,00 | 104569,00 | 69,81 | 70000,00 | увеличение доли проведения специальной оценки условий труда крупными предприятиями |
| 30. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | министерство | процентов | 27,20 | 28,20 | 28,00 | 30,10 | 93,02 | 27,00 | увеличение доли проведения специальной оценки условий труда крупными предприятиями |
| Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2021годы)» |
| 35. Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных | министерство | процентов | 90,00 | 96,00 | 90,00 | 98,00 | 108,89 | 90,00 | желание привлеченных работников продолжать работу в акционерном обществе «Производственное объединение «Северный машиностроительный завод» |
| 37. Доля работников, привлеченных работодателями – участниками региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной в соглашении | министерство | процентов | 40,00 | 73,00 | 78,00 | 100,00 | 128,21 | 78,00 | показатель по привлечению работников выполнен на 100 процентов |
| Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)» |
| 38. Количество согласованных заявлений соотечественников, изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в Архангельскую область | министерство | единиц | 580,00 | 865,00 | 150,00 | 337,00 | 224,67 | 150,00 | увеличение количества желающих стать участниками Государственной программы Российской Федерации |
| 39. Численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей трудоспособного возраста, переселившихся на постоянное место жительства в Архангельскую область | министерство | человек | 622,00 | 901,00 | 240,00 | 393,00 | 163,75 | 240,00 | увеличение количества желающих стать участниками Государственной программы Российской Федерации |
| 40. Доля участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей трудоспособного возраста, переселившихся на постоянное место жительства в Архангельскую область, признанных в установленном порядке безработными | министерство | процентов | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 100,00 | 5,00 |  |
| Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018 – 2024)» |
| 41. Количество созданных (оснащенных) специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | министерство | единиц | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 31,00 | 103,33 | 30,00 |  |
| 42. Численность инвалидов, трудоустроенных и (или) сохранивших рабочие места | министерство | человек | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 40,00 |  |
| 43. Доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников | министерство | процентов | не рассчиты-вался | 29,10 | 60,00 | 29,00 | 48,30 | 70,00 | отсутствие потребности работодателей в молодых специалистах, не имеющих опыта работы |
| 44. Численность инвалидов, которым организовано наставничество при адаптации на рабочем месте | министерство | человек | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 75,00 | 4,00 | отсутствие граждан, признанных нуждающимися в сопровождении (наставничество при адаптации на рабочем месте) с учетом рекомендаций, содержащихся в индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалидов, обратившихся в органы службы занятости в 2018 году |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)»

# СВЕДЕНИЯ

# о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы 
Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий 
и охраны труда (2014 – 2024 годы)» по итогам 2018 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета, тысяч рублей | Расчетный объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тысяч рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населении», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 |
| 1. Доля работников, привлеченных работодателями – участниками региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной в соглашении | процентов | 78 | 100 | 128,2 | 11475,0 | 0 | 0 | – |
| 2. Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями для реализации инвестиционных проектов, включенных в региональную программу, из субъектов Российской Федерации не включенных в перечень | процентов | 90 | 98 | 108,9 | – | 0 | 0 | – |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |
| Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
| 1. Численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область | человек | 300 | 443 | 147,7 | 1188,0 | 0 | 0 | – |
| ИТОГО |  |  |  |  | 12663,0 | 0 | 0 | – |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к отчету о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)»

# ОЦЕНКА

# эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий 
и охраны труда (2014 – 2024 годы)» за 2018 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIгп) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0,85 | 0,92 | 0,99 | 90,3 |  |  |  |  |
| В целом по государственной программе | 90,3 | 66,5 | 85,5 |  |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

______________